## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)
ESTUDIANTE: Molinar Torres Alejandro Ismael
CARRERA: Ingeniería de Sistemas
PERÍODO: 1-2022
OBJETIVO GENERAL: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INVENTARIO WEB CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ÁREA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
EN LAS OFICINAS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (OTIC) PARA EL INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE).
N.º | ACTIVIDADES | TIEMPO DE DURACIÓN | [14 empty] | TOTAL HORAS/ SEM
|  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| FECHA | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25 | 28 al 1 | 4 al 8 | 11 al 15 | 18 al 22 | 25 al 30 | 2 al 6 | 9 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 al 3 | 6 al 10 | 13 al 17
1 | Inducción a las Áreas OTIC en el IFE por el Ingeniero Michael Castillo |  |  | 40 | [12 empty] | 40
2 | Inducción y explicación de los Sistemas del Área de Desarrollo de Software |  |  |  | 40 | [11 empty] | 40
3 | Investigación de los lenguajes utilizado en el Área de Desarrollo de Software |  |  |  |  | 40 | [10 empty] | 40
4 | Preparación e Investigación para el Desarrollo del Sistema de Inventario | [5 empty] | 40 | [9 empty] | 40
[8 empty] | 40 | [8 empty] | 40
5 | Desarrollo del Sistema de Inventario con CodeIgniter (php) y Materialize (css), HTML y JavaScript | [7 empty] | 40 | [7 empty] | 40
[10 empty] | 40 | [6 empty] | 40
[11 empty] | 40 | [5 empty] | 40
6 | Elaboración de la Base de Datos Pertinente en PostgreSQL con conexión a Sistema de Inventario | [10 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
[13 empty] | 40 |  |  |  | 40
7 | Elaboración de Testing y Pruebas al Sistema de Inventario, Agregando, Eliminando y Actualizando distintos Equipos | [12 empty] | 40 |  |  | 40
[15 empty] | 40 |  | 40
TOTAL HORAS LABORALES | [16 empty] | 480
| ___________________ | _________________________ |  |  |  | ______________________ |  |  |  | _________________________
| INSTITUCIÓN | TUTOR INSTITUCIONAL |  |  |  | TUTOR ACADÉMICO |  |  |  | COORDINADOR DE CARRERA
|  | ___________________ |  |  |  | _________________________
|  | ESTUDIANTE |  |  |  | COORDINADOR DE PRÁCTICAS PROFESIONALES